## 1 Год финансирование (hidden)
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет
об исполнении инвестиционной программы за год ____________
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования |  | Причины отклонений
[21 empty] | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
[10 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 2 Год освоение (hidden)
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N+1, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения |  |  |  | Причины отклонений
[14 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | план |  | факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3 Год Ввод ОС (hidden)
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [17 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [6 empty] | Факт | [6 empty] | Отклонение от плана
|  |  | нематериальные активы | [6 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 4 Год постановка под напряж (hidden)
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение | [9 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 5 Год ввод мощностей (hidden)
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию | [13 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ВСЕГО,
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 6 Год вывод (hidden)
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Причины неисполнения плана
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## 7 Колич показатели (hidden)
Приложение № 7
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _ ______________
период реализации инвестиционной программы
Плановые значения показателей приведены в соответствии с инвестиционной программой _______________________________________________ на период ____,
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
утвержденной _____________________________________________________________________
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Раздел 7. Отчет о достижении количественных показателей инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Цели инвестиционных проектов и соответсвующие целям фактические значения количественных показателей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [5 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности | [5 empty] | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | … |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | Наименование количественного показателя, соответствующего цели |  | …
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4. … | 4. … | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.… | 5.… | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6. … | 6. … | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7. … | 7. … | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8. … | 8. … | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9. … | 9. … | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10. … | 10. …

## 8 Расширение проп способ (hidden)
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ___________год
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N | факт года N-1 | факт года N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1
2
…

## 9 Год ГКПЗ (hidden)
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за год ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
период реализации инвестиционной программы
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N+1 ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 10 Квартал финансирование (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 1. Отчет об исполнении плана ее финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования на 01.01. года N, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года N+1 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования отчетного квартала |  | Причины отклонений
[10 empty] | Всего |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал |  |  | млн рублей (с НДС) | %
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

## 11 Квартал финансирование ист (hidden)
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 2. Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Объем финансирования, млн рублей (с НДС)
|  | Всего | [9 empty] | Отчетный квартал
|  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

## 12 Квартал освоение (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года N, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [19 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного квартала, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | Всего |  |  |  | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал | [5 empty] | млн рублей (без НДС) |  | %
[8 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  |  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35

## 13 Квартал осн этапы (hidden)
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Плановый объем финансирования, млн рублей |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн рублей |  |  |  |  | Оклонение фактического объема финансирования от планового, млн рублей |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн рублей
|  |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## 14 Квартал Принятие ОС (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 6. Отчет о вводе основных средств
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [34 empty] | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету | [38 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт | [34 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | основные средства |  | нематериальные активы
|  |  | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | млн рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн рублей (без НДС) | % | млн рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78

## 15 Квартал постановка под напр (hidden)
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | [50 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартвл |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

## 16 Квартал ввод мощности (hidden)
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 5. Отчет о вводе объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Ввод мощностей в эксплуатацию | [34 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  | План | [34 empty] | Факт
|  |  | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал | [6 empty] | Всего | [6 empty] | 1 квартал | [6 empty] | 2 квартал | [6 empty] | 3 квартал | [6 empty] | 4 квартал
|  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74

## 17 Квартал вывод (hidden)
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 7. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации | [49 empty] | Причины неисполнения плана
|  |  |  | План | [24 empty] | Факт
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55

## 18 Квартал о тех состоянии (hidden)
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период _
период реализации инвестиционной программы
Раздел 8. Отчет о техническом состоянии объекта
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии который будет поставлять поставки электроэнергегии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности* | Планируемые технические характеристики | [6 empty] | Сроки реализации проекта |  |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  |  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | год начала реализации инвестицион-ного проекта | год окончания реализации инвестицион-ного проекта | Планируемый срок начала доставки мощности генерирующего объекта в соотвествии с договором по поставке мощности (чч.мм.гггг)* | Утвержденная проектная документация (+;-; Не требуется) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-; Не требуется) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-; Не требуется) | Разрешение на строи- тельство (+;-; Не требуется)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соотвествии с договором о предоставлении мощности

## 19 Квартал_ГКПЗ (hidden)
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Год раскрытия информации: _________ год
Отчет за ________ квартал года ___________
об исполнении инвестиционной программы
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
на период ______________________________________________________________________
Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01. года N __________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года), в том числе:
Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода ___________________тыс. рублей с НДС (___% от общего объёма инвестиционной программы текущего года)
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[29 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46

## 20 График Финансирования
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2017 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
График реализации
инвестиционной программы
Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) № 503-ОД от 08.12.2025 г.
Раздел 1. График финансирования инвестиционной программы
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Плановый объем финансирования, млн рублей (с НДС) | [24 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[8 empty] | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий плановый объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Вилюйская ГЭС-3", в том числе: | Г | нд | нд | нд | 15851.4412 | 3588.2362 | 2171.2186 | нд | нд | 2171.2186 | нд | 602.4853 | нд | нд | 602.4853 | нд | 527.8763 | нд | нд | 527.8763 | нд | 607.0397 | нд | нд | 607.0397 | нд | 433.8174 | нд | нд | 424.4574 | нд | 1417.0176
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | 542.4548 | 190.8198 | 52.0362 | ндн | ндн | 52.0362 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 52.0362 | нд | нд | 42.6762 | нд | 138.7836
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | 13878.16 | 1971.56 | 1529.815 | нд | нд | 1529.815 | нд | 589.76 | нд | нд | 589.76 | нд | 443.705 | нд | нд | 443.705 | нд | 481.285 | нд | нд | 481.285 | нд | 15.065 | нд | нд | 15.065 | нд | 441.745
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | 1430.8264 | 1425.8564 | 589.3674 | нд | нд | 589.3674 | нд | 12.7253 | нд | нд | 12.7253 | нд | 84.1713 | нд | нд | 84.1713 | нд | 125.7547 | нд | нд | 125.7547 | нд | 366.7162 | нд | нд | 366.7162 | нд | 836.489
1 | Республика Саха (Якутия) | Г | нд | нд | нд | 15851.4412 | 3588.2362 | 2171.2186 | нд | нд | 2171.2186 | нд | 602.4853 | нд | нд | 602.4853 | нд | 527.8763 | нд | нд | 527.8763 | нд | 607.0397 | нд | нд | 607.0397 | нд | 433.8174 | нд | нд | 424.4574 | нд | 1417.0176
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 542.4548 | 190.8198 | 52.0362 | нд | нд | 52.0362 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 52.0362 | нд | нд | 42.6762 | нд | 138.7836
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 542.4548 | 190.8198 | 52.0362 | нд | нд | 52.0362 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 52.0362 | нд | нд | 42.6762 | нд | 138.7836
1.3.1.1 | Модернизация АСУ_ТП (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | M_013 | нд | нд | нд | 438.5978 | 86.9628 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 86.9628
1.3.1.1 | Модернизация системы ГЩУ | P_003 | нд | нд | нд | 0.9908 | 0.9908 | 0.9908 | нд | нд | 0.9908 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.9908 | нд | нд | 0.9908 | нд | 0
1.3.1.1 | Модернизация радиорелейной связи (ПИР) | P_004 | нд | нд | нд | 45.1165 | 45.1165 | 41.6854 | нд | нд | 41.6854 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 41.6854 | нд | нд | 41.6854 | нд | 3.4311
1.3.1.1 | Модернизация транкинговой связи (ПИР) | P_005 | нд | нд | нд | 7.8419 | 7.8419 | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 7.8419
1.3.1.1 | Модернизация насосной осушения отсасывающих труб (переход на погружные насосы с выносом систем управления на незатопляемые отметки) | P_026 | нд | нд | нд | 49.9078 | 49.9078 | 9.36 | нд | нд | 9.36 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.36 | нд | нд | 9.36 | нд | 40.5478
1.5. | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13878.16 | 1971.56 | 1529.815 | нд | нд | 1529.815 | нд | 589.76 | нд | нд | 589.76 | нд | 443.705 | нд | нд | 443.705 | нд | 481.285 | нд | нд | 481.285 | нд | 15.065 | нд | нд | 15.065 | нд | 441.745
1.5.4. | Прочее новое строительство: "Вилюйская ГЭС-3 на реке Вилюй", всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 13878.16 | 1971.56 | 1529.815 | нд | нд | 1529.815 | нд | 589.76 | нд | нд | 589.76 | нд | 443.705 | нд | нд | 443.705 | нд | 481.285 | нд | нд | 481.285 | нд | 15.065 | нд | нд | 15.065 | нд | 441.745
1.5.4 | Здание ГЭС | А_2016-1 | нд | нд | нд | 7907.14 | 234.75 | 2.095 | нд | нд | 2.095 | нд | 1.37 | нд | нд | 1.37 | нд | 0.005 | нд | нд | 0.005 | нд | 0.715 | нд | нд | 0.715 | нд | 0.005 | нд | нд | 0.005 | нд | 232.655
1.5.4 | Пусковой комплекс гидроагрегата № 4 (ПК ГА № 4) | N_2023-ПК | нд | нд | нд | 5971.02 | 1736.81 | 1527.72 | нд | нд | 1527.72 | нд | 588.39 | нд | нд | 588.39 | нд | 443.7 | нд | нд | 443.7 | нд | 480.57 | нд | нд | 480.57 | нд | 15.06 | нд | нд | 15.06 | нд | 209.09
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 1430.8264 | 1425.8564 | 589.3674 | нд | нд | 589.3674 | нд | 12.7253 | нд | нд | 12.7253 | нд | 84.1713 | нд | нд | 84.1713 | нд | 125.7547 | нд | нд | 125.7547 | нд | 366.7162 | нд | нд | 366.7162 | нд | 836.489
1.7.1.1 | Автобус 25 посадочных мест (2) | Q_001 | 2026 | 2026 | нд | 11.8 | 11.8 | 11.8 | нд | нд | 11.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 11.8 | нд | нд | 11.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Среднеразмерный внедорожный автомобиль (1) | Q_002 | 2026 | 2026 | нд | 14 | 14 | 14 | нд | нд | 14 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14 | нд | нд | 14 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Катер - буксир | O_004 | 2024 | 2026 | нд | 60.9996 | 60.9996 | 60.9996 | нд | нд | 60.9996 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 60.9996 | нд | нд | 60.9996 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Кран на пневмотическом ходу (г/п - 110 тн) | O_014 | 2024 | 2026 | нд | 40.1827 | 40.1827 | 2.5818 | нд | нд | 2.5818 | нд | 2.5818 | нд | нд | 2.5818 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 37.6009
1.7.1.1 | Автомашина дорожная, комбинированная (поливо-моечная) | P_034 | 2026 | 2026 | нд | 14.946 | 14.946 | 14.946 | нд | нд | 14.946 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.946 | нд | нд | 14.946 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Автомобиль 4х4 бортовой (тип фермер) | P_036 | 2026 | 2026 | нд | 2.448 | 2.448 | 2.448 | нд | нд | 2.448 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.448 | нд | нд | 2.448 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 1500 кВт | O_034 | 2025 | 2026 | нд | 42.4764 | 42.4764 | 2.9415 | нд | нд | 2.9415 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.9415 | нд | нд | 2.9415 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 39.5349
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 500 кВт | O_035 | 2025 | 2026 | нд | 11.7678 | 11.7678 | 2.228 | нд | нд | 2.228 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.228 | нд | нд | 2.228 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 9.5397
1.7.1.2 | Испытательная высоковольтная установка | P_007 | 2026 | 2026 | нд | 30.8 | 30.8 | 30.8 | нд | нд | 30.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 30.8 | нд | нд | 30.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Реконструкция статической системы возбуждения ГА№2,3 (Оборудование, СМР и ПНР) | O_015 | 2024 | 2026 | нд | 143.5823 | 143.5823 | 9.0488 | нд | нд | 9.0488 | нд | 9.0488 | нд | нд | 9.0488 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 134.5336
1.7.1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | P_013 | 2025 | 2026 | нд | 20.8467 | 20.8467 | 19.223 | нд | нд | 19.223 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 19.223 | нд | нд | 19.223 | нд | 1.6237
1.7.1.3 | Комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) | O_033 | 2022 | 2028 | нд | 722.4843 | 717.5143 | 183.3852 | нд | нд | 183.3852 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 183.3852 | нд | нд | 183.3852 | нд | 534.1291
1.7.1.4 | Автомобилный программатор ЭБУ | P_035 | 2026 | 2026 | нд | 0.1698 | 0.1698 | 0.1698 | нд | нд | 0.1698 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1698 | нд | нд | 0.1698 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Автомобильный мультимарочный сканер | P_038 | 2026 | 2026 | нд | 0.12076 | 0.12076 | 0.12076 | нд | нд | 0.12076 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.12076 | нд | нд | 0.12076 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Манекен для сердечно-легочной реанимации (робот-тренажер) | P_054 | 2026 | 2026 | нд | 0.6024 | 0.6024 | 0.6024 | нд | нд | 0.6024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.6024 | нд | нд | 0.6024 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Снегоотбрасыватель / Снегоуборщик | Q_008 | 2026 | 2026 | нд | 0.30408 | 0.30408 | 0.30408 | нд | нд | 0.30408 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.30408 | нд | нд | 0.30408 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Эндоскоп промышленный | Q_010 | 2026 | 2026 | нд | 0.46418 | 0.46418 | 0.46418 | нд | нд | 0.46418 | нд | 0.46418 | нд | нд | 0.46418 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Установка алмазного сверления | Q_009 | 2026 | 2026 | нд | 0.6306 | 0.6306 | 0.6306 | нд | нд | 0.6306 | нд | 0.6306 | нд | нд | 0.6306 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Поршневой насос высокого давления | Q_005 | 2026 | 2026 | нд | 0.1992 | 0.1992 | 0.1992 | нд | нд | 0.1992 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.1992 | нд | нд | 0.1992 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Грузозахватное приспособление - грейфер многочелюстной | Q_003 | 2026 | 2026 | нд | 13.8 | 13.8 | 13.8 | нд | нд | 13.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 13.8 | нд | нд | 13.8 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Система транкинговой связи | O_007 | 2026 | 2026 | нд | 33.4944 | 33.4944 | 33.4944 | нд | нд | 33.4944 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд |  | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 33.4944 | нд | нд | 33.4944 | нд | 0
1.7.1.5 | Пожарная сигнализация Базы МТСиК (ПИР, СМР) | P_081 | 2025 | 2026 | нд | 3.6881 | 3.6881 | 3.0101 | нд | нд | 3.0101 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.0101 | нд | нд | 3.0101 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.678
1.7.1.5 | Рентгеновский аппарат «АРСЕНАЛ 200НС» в базовой комплектации (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_008 | 2026 | 2026 | нд | 2.7972 | 2.7972 | 2.7972 | нд | нд | 2.7972 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 2.7972 | нд | нд | 2.7972 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | ПТК "ЦИФРАКОН 2532" (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_047 | 2026 | 2026 | нд | 6.684 | 6.684 | 6.684 | нд | нд | 6.684 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 6.684 | нд | нд | 6.684 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Интеграция РИП в схему СН станции | P_028 | 2025 | 2026 | нд | 4.45 | 4.45 | 1.2 | нд | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.25
1.7.1.5 | Защитное ограждение гидроагрегатов | P_025 | 2026 | 2026 | нд | 3.5611 | 3.5611 | 3.5611 | нд | нд | 3.5611 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.5611 | нд | нд | 3.5611 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Замена оборудования терминалов релейной защиты | P_045 | 2025 | 2027 | нд | 138.9987 | 138.9987 | 90.091 | нд | нд | 90.091 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 90.091 | нд | нд | 90.091 | нд | 48.9077
1.7.1.5 | Автозаправочная станция (АЗС) контейнерного типа (2 емкости по 10 т. с топливораздатчиком) | P_030 | 2026 | 2026 | нд | 14.412 | 14.412 | 14.412 | нд | нд | 14.412 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 14.412 | нд | нд | 14.412 | нд | 0
1.7.1.5 | Система физической (пассивной) защиты от БПЛА и дронов главных силовых трансформаторов | P_063 | 2025 | 2027 | нд | 52.2212 | 52.2212 | 26.1106 | нд | нд | 26.1106 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 26.1106 | нд | нд | 26.1106 | нд | 26.1106
1.7.1.5 | Сервер АИИС КУЭ | Q_007 | 2026 | 2026 | нд | 4.2511 | 4.2511 | 4.2511 | нд | нд | 4.2511 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 4.2511 | нд | нд | 4.2511 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Система Электронных журналов | Q_011 | 2026 | 2027 | нд | 33.644 | 33.644 | 33.0632 | нд | нд | 33.0632 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 33.0632 | нд | нд | 33.0632 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.5808

## 21 График освоения
Приложение № 21
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2017 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
График реализации
инвестиционной программы
Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) № 503-ОД от 08.12.2025 г.
Раздел 2. График освоения капитальных вложений
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025, млн рублей (без НДС) |  | Объем освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн рублей (без НДС)
[7 empty] | Всего |  | План 1 квартала |  | План 2 квартала |  | План 3 квартала |  | План 4 квартала
|  |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен, млн рублей | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Вилюйская ГЭС-3", в том числе: | Г | нд | 13034.4741 | нд | 3406.7441 | нд | 2386.9533 | нд | 256.2343 | нд | 863.527 | нд | 1031.1888 | нд | 236.0033 | нд | 1019.7908
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 452.3585 | нд | 129.5485 | нд | 43.3635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.3635 | нд | 86.185
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | 11685.45 | нд | 2380.53 | нд | 1976.539 | нд | 255.322 | нд | 838.97 | нд | 869.08 | нд | 13.167 | нд | 403.991
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд |  | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 896.6656 | нд | 896.6656 | нд | 367.0509 | нд | 0.91231 | нд | 24.557 | нд | 162.1088 | нд | 179.4728 | нд | 529.6148
1 | Республика Саха (Якутия) | Г |  | 13034.4741 | нд | 3406.7441 | нд | 2386.9533 | нд | 256.2343 | нд | 863.527 | нд | 1031.1888 | нд | 236.0033 | нд | 1019.7908
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | 452.3585 | нд | 129.5485 | нд | 43.3635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.3635 | нд | 86.185
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | 452.3585 | нд | 129.5485 | нд | 43.3635 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.3635 | нд | 86.185
1.3.1.1 | Модернизация АСУ_ТП (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | M_013 | нд | 365.811 | нд | 43.001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.001
1.3.1.1 | Модернизация системы ГЩУ | P_003 | нд | 0.82567 | нд | 0.82567 | нд | 0.82567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82567 | нд | 0
1.3.1.1 | Модернизация радиорелейной связи (ПИР) | P_004 | нд | 37.5971 | нд | 37.5971 | нд | 34.7378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.7378 | нд | 2.8593
1.3.1.1 | Модернизация транкинговой связи (ПИР) | P_005 | нд | 6.5349 | нд | 6.5349 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.5349
1.3.1.1 | Модернизация насосной осушения отсасывающих труб (переход на погружные насосы с выносом систем управления на незатопляемые отметки) | P_026 | нд | 41.5899 | нд | 41.5899 | нд | 7.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8 | нд | 33.7899
1.5. | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | 11685.45 | нд | 2380.53 | нд | 1976.539 | нд | 255.322 | нд | 838.97 | нд | 869.08 | нд | 13.167 | нд | 403.991
1.5.4. | Прочее новое строительство: "Вилюйская ГЭС-3 на реке Вилюй", всего, в том числе: | Г | нд | 11685.45 | нд | 2380.53 | нд | 1976.539 | нд | 255.322 | нд | 838.97 | нд | 869.08 | нд | 13.167 | нд | 403.991
1.5.4 | Здание ГЭС | А_2016-1 | нд | 6617.25 | нд | 196.15 | нд | 1.237 | нд | 0 | нд | 0.618 | нд | 0 | нд | 0.619 | нд | 194.913
1.5.4 | Пусковой комплекс гидроагрегата № 4 (ПК ГА № 4) | N_2023-ПК | нд | 5068.2 | нд | 2184.38 | нд | 1975.302 | нд | 255.322 | нд | 838.352 | нд | 869.08 | нд | 12.548 | нд | 209.078
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 896.6656 | нд | 896.6656 | нд | 367.0509 | нд | 0.91231 | нд | 24.557 | нд | 162.1088 | нд | 179.4728 | нд | 529.6148
1.7.1.1 | Автобус 25 посадочных мест (2) | Q_001 | нд | 9.8333 | нд | 9.8333 | нд | 9.8333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.8333 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Среднеразмерный внедорожный автомобиль (1) | Q_002 | нд | 11.6667 | нд | 11.6667 | нд | 11.6667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.6667 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Катер - буксир | O_004 | нд | 50.833 | нд | 50.833 | нд | 50.833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 50.833 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Кран на пневмотическом ходу (г/п - 110 тн) | O_014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Автомашина дорожная, комбинированная (поливо-моечная) | P_034 | нд | 12.455 | нд | 12.455 | нд | 12.455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.455 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.1 | Автомобиль 4х4 бортовой (тип фермер) | P_036 | нд | 2.04 | нд | 2.04 | нд | 2.04 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.04 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 1500 кВт | O_034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 500 кВт | O_035 | нд | 12.2707 | нд | 12.2707 | нд | 1.484 | нд | 0 | нд | 1.484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.7867
1.7.1.2 | Испытательная высоковольтная установка | P_007 | нд | 25.6667 | нд | 25.6667 | нд | 25.6667 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 25.6667 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Реконструкция статической системы возбуждения ГА№2,3 (Оборудование, СМР и ПНР) | O_015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | P_013 | нд | 17.3723 | нд | 17.3723 | нд | 16.0192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.0192 | нд | 1.3531
1.7.1.3 | Комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) | O_033 | нд | 489.2548 | нд | 489.2548 | нд | 38.707 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.707 | нд | 450.5478
1.7.1.4 | Автомобилный программатор ЭБУ | P_035 | нд | 0.1415 | нд | 0.1415 | нд | 0.1415 | нд | 0 | нд | 0.1415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Автомобильный мультимарочный сканер | P_038 | нд | 0.10063 | нд | 0.10063 | нд | 0.10063 | нд | 0 | нд | 0.10063 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Манекен для сердечно-легочной реанимации (робот-тренажер) | P_054 | нд | 0.502 | нд | 0.502 | нд | 0.502 | нд | 0 | нд | 0.502 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Снегоотбрасыватель / Снегоуборщик | Q_008 | нд | 0.2534 | нд | 0.2534 | нд | 0.2534 | нд | 0 | нд | 0.2534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Эндоскоп промышленный | Q_010 | нд | 0.38682 | нд | 0.38682 | нд | 0.38682 | нд | 0.38682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Установка алмазного сверления | Q_009 | нд | 0.5255 | нд | 0.5255 | нд | 0.5255 | нд | 0.5255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Поршневой насос высокого давления | Q_005 | нд | 0.166 | нд | 0.166 | нд | 0.166 | нд | 0 | нд | 0.166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.4 | Грузозахватное приспособление - грейфер многочелюстной | Q_003 | нд | 11.5 | нд | 11.5 | нд | 11.5 | нд | 0 | нд | 11.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Система транкинговой связи | O_007 | нд | 27.912 | нд | 27.912 | нд | 27.912 | нд | 0 | нд |  | нд | 0 | нд | 27.912 | нд | 0
1.7.1.5 | Пожарная сигнализация Базы МТСиК (ПИР, СМР) | P_081 | нд | 3.1864 | нд | 3.1864 | нд | 2.5084 | нд | 0 | нд | 2.5084 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.678
1.7.1.5 | Рентгеновский аппарат «АРСЕНАЛ 200НС» в базовой комплектации (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_008 | нд | 2.331 | нд | 2.331 | нд | 2.331 | нд | 0 | нд | 2.331 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | ПТК "ЦИФРАКОН 2532" (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_047 | нд | 5.57 | нд | 5.57 | нд | 5.57 | нд | 0 | нд | 5.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Интеграция РИП в схему СН станции | P_028 | нд | 4.25 | нд | 4.25 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 3.25
1.7.1.5 | Защитное ограждение гидроагрегатов | P_025 | нд | 2.9676 | нд | 2.9676 | нд | 2.9676 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9676 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Замена оборудования терминалов релейной защиты | P_045 | нд | 115.8322 | нд | 115.8322 | нд | 75.0758 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 75.0758 | нд | 40.7564
1.7.1.5 | Автозаправочная станция (АЗС) контейнерного типа (2 емкости по 10 т. с топливораздатчиком) | P_030 | нд | 12.01 | нд | 12.01 | нд | 12.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.01 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Система физической (пассивной) защиты от БПЛА и дронов главных силовых трансформаторов | P_063 | нд | 43.5176 | нд | 43.5176 | нд | 21.7588 | нд | 0 | нд | 0 | нд |  | нд | 21.7588 | нд | 21.7588
1.7.1.5 | Сервер АИИС КУЭ | Q_007 | нд | 3.5425 | нд | 3.5425 | нд | 3.5425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.5425 | нд | 0 | нд | 0
1.7.1.5 | Система Электронных журналов | Q_011 | нд | 30.578 | нд | 30.578 | нд | 30.094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.094 | нд | 0 | нд | 0.484
Note on D15: user: Оценка полной стоимости из раздела, утвержденной ИП
Note on F15: user: Остаток на 01.01.2021г. равен остаток на 01.01.2020 минус корректировка 2020 г.
Note on R15: user: Остаток освоения на 01.01.2021г. Равен остаток освоения 01.01.2020 минус всего 2020 год

## 22 График ввод мощности
Приложение № 22
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2017 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
График реализации
инвестиционной программы
Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) № 603-ОД от 11.12.2024 г.
Раздел 4. График вводов объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Ввод мощностей в эксплуатацию
План
|  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Вилюйская ГЭС-3", в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 37 | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | 0 | 14 | нд | нд | нд | 0 | 9 | нд | нд | нд | 0 | 12
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 34 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | 9
1 | Республика Саха (Якутия) |  | нд | нд | нд | 0 | 37 | нд | нд | нд | 0 | 2 | нд | нд | нд | 0 | 14 | нд | нд | нд | 0 | 9 | нд | нд | нд | 0 | 12
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3
1.3.1.1 | Модернизация АСУ_ТП (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | M_013 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.3.1.1 | Модернизация системы ГЩУ | P_003 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.3.1.1 | Модернизация радиорелейной связи (ПИР) | P_004 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.3.1.1 | Модернизация транкинговой связи (ПИР) | P_005 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.3.1.1 | Модернизация насосной осушения отсасывающих труб (переход на погружные насосы с выносом систем управления на незатопляемые отметки) | P_026 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.5. | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5.4. | Прочее новое строительство: "Вилюйская ГЭС-3 на реке Вилюй", всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5.4 | Здание ГЭС | А_2016-1 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.5.4 | Пусковой комплекс гидроагрегата № 4 (ПК ГА № 4) | N_2023-ПК | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 0
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 34 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 14 | нд | нд | нд | нд | 9 | нд | нд | нд | нд | 9
1.7.1.1 | Автобус 25 посадочных мест (2) | Q_001 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.1 | Среднеразмерный внедорожный автомобиль (1) | Q_002 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.1 | Катер - буксир | O_004 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.1 | Автомашина дорожная, комбинированная (поливо-моечная) | P_034 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.1 | Автомобиль 4х4 бортовой (тип фермер) | P_036 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 1500 кВт | O_034 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 500 кВт | O_035 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.2 | Испытательная высоковольтная установка | P_007 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.3 | Шкаф защит блока генератор - трансформатор ГТ-1 128 Мвт | N_020 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2
1.7.1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | P_013 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.1.4 | Автомобилный программатор ЭБУ | P_035 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Автомобильный мультимарочный сканер | P_038 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Манекен для сердечно-легочной реанимации (робот-тренажер) | P_054 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Снегоотбрасыватель / Снегоуборщик | Q_008 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Эндоскоп промышленный | Q_010 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Установка алмазного сверления | Q_009 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Поршневой насос высокого давления | Q_005 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.4 | Грузозахватное приспособление - грейфер многочелюстной | Q_003 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | Прецизионный промышленный кондиционер | P_014 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.1.5 | Система транкинговой связи | O_007 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1
1.7.1.5 | Пожарная сигнализация Базы МТСиК (ПИР, СМР) | P_081 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | Рентгеновский аппарат «АРСЕНАЛ 200НС» в базовой комплектации (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_008 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | ПТК "ЦИФРАКОН 2532" (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_047 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | Интеграция РИП в схему СН станции | P_028 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | Защитное ограждение гидроагрегатов | P_025 | нд | нд | нд | нд | 4 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4
1.7.1.5 | Автозаправочная станция (АЗС) контейнерного типа (2 емкости по 10 т. с топливораздатчиком) | P_030 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.1.5 | Сервер АИИС КУЭ | Q_007 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 2 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0
1.7.2. | Строительство плавучей насосной водозабора п. Светлый | L_2021-В | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0

## 23 График вывод
Приложение № 23
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2017 г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
График реализации
инвестиционной программы
Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) № 503-ОД от 08.12.2025 г.
Раздел 5. Отчет о выводе мощностей из эксплуатации
№ пп | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Диспетчерское наименование | Вывод мощностей из эксплуатации
План
|  |  |  | Всего |  |  |  |  | 1 квартал |  |  |  |  | 2 квартал |  |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |  | 4 квартал
|  |  |  | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед. | МВт | Гкал/ч | км ТС | км | ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Вилюйская ГЭС-3", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Республика Саха (Якутия) |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Модернизация АСУ_ТП (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | M_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Модернизация системы ГЩУ | P_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Модернизация радиорелейной связи (ПИР) | P_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1.1 | Модернизация транкинговой связи (ПИР) | P_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5. | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4. | Прочее новое строительство: "Вилюйская ГЭС-3 на реке Вилюй", всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Здание ГЭС | А_2016-1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5.4 | Пусковой комплекс гидроагрегата № 4 (ПК ГА № 4) | N_2023-ПК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.1 | Автобус 25 посадочных мест (2) | Q_001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.1 | Среднеразмерный внедорожный автомобиль (1) | Q_002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.1 | Катер - буксир | O_004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.1 | Автомашина дорожная, комбинированная (поливо-моечная) | P_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.1 | Автомобиль 4х4 бортовой (тип фермер) | P_036 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 1500 кВт | O_034 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 500 кВт | O_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.2 | Испытательная высоковольтная установка | P_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.3 | Шкаф защит блока генератор - трансформатор ГТ-1 128 Мвт | N_020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | P_013 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Автомобилный программатор ЭБУ | P_035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Автомобильный мультимарочный сканер | P_038 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Манекен для сердечно-легочной реанимации (робот-тренажер) | P_054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Снегоотбрасыватель / Снегоуборщик | Q_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Эндоскоп промышленный | Q_010 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Установка алмазного сверления | Q_009 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Поршневой насос высокого давления | Q_005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.4 | Грузозахватное приспособление - грейфер многочелюстной | Q_003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Прецизионный промышленный кондиционер | P_014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Система транкинговой связи | O_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Пожарная сигнализация Базы МТСиК (ПИР, СМР) | P_081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Рентгеновский аппарат «АРСЕНАЛ 200НС» в базовой комплектации (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_008 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | ПТК "ЦИФРАКОН 2532" (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_047 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Интеграция РИП в схему СН станции | P_028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Защитное ограждение гидроагрегатов | P_025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Автозаправочная станция (АЗС) контейнерного типа (2 емкости по 10 т. с топливораздатчиком) | P_030 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.1.5 | Сервер АИИС КУЭ | Q_007 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.7.2. | Строительство плавучей насосной водозабора п. Светлый | L_2021-В | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 24 План ГКПЗ
Приложение № 25
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2017 г. №___
Годовой план комплексной программы закупок на 2026 год
Акционерное общество "Вилюйская ГЭС-3"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) № 503-ОД от 08.12.2025 г.
№ п/п | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Мощность | [5 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки, млн. руб. (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Планируемый способ закупки | Планируемая дата объявления закупочной процедуры (месяц, год) | Планируемая дата заключения договора (месяц, год) | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Вилюйская ГЭС-3", в том числе: | Г | 2030-12-01 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 1211.7082 | сметный расчет, технико-коммерческое предложение | По плану закупок | 2025-12-01 | 2026-01-01 | нд
0.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2023-12-01 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | ПИР, СМР, ПНР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 34.7378 | сметный расчет | По плану закупок | 2026-04-01 | 2026-05-01 | нд
0.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Новое строительство, всего | Г | 2030-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР, СМР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 300.772 | сметный расчет | По плану закупок | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
0.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПИР, СМР, ПНР, прочие | Поставка оборудования | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 876.1984 | технико-комерческое предложение | По плану закупок | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1 | Республика Саха (Якутия) | Г
1.3. | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 2023-12-01 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | ПИР, СМР, ПНР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 34.7378 | сметный расчет | По плану закупок | 2026-04-01 | 2026-05-01 | нд
1.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 2023-12-01 | #REF! | нд | нд | нд | нд | #REF! | ПИР, СМР, ПНР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 34.7378 | сметный расчет | По плану закупок | 2026-04-01 | 2026-05-01 | нд
1.3.1.1 | Модернизация АСУ_ТП (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | M_013 | Декабрь 2026 | [6 empty] | ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования | разработка проектной документации,поставка оборудования | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0 | Сметный расчет | Закупка у единственного поставщика
1.3.1.1 | Модернизация системы ГЩУ | P_003 | Декабрь 2026 | [6 empty] | ПИР | выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0 | Сметный расчет | Закупка у единственного поставщика
1.3.1.1 | Модернизация радиорелейной связи (ПИР) | P_004 | Декабрь 2026 | [6 empty] | ПИР | выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 34.7378 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01
1.3.1.1 | Модернизация транкинговой связи (ПИР) | P_005 | Декабрь 2026 | [6 empty] | ПИР | выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0 | Сметный расчет | Специальный запрос цен
1.3.1.1 | Модернизация насосной осушения отсасывающих труб (переход на погружные насосы с выносом систем управления на незатопляемые отметки) | P_026 | 2027 | [6 empty] | ПИР | выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 7.8 | Сметный расчет | Специальный тендер | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01
1.5. | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 2030-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР, СМР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 300.772 | сметный расчет | По плану закупок | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
1.5.4. | Прочее новое строительство: "Вилюйская ГЭС-3 на реке Вилюй", всего, в том числе: | Г | 2030-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР, СМР, оборудование, прочие | разработка проектной документации, выполнение работ подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 300.772 | сметный расчет | По плану закупок | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
1.5.4 | Здание ГЭС | А_2016-1 | 2030-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Прочие | авторский надзор за строительством Вилюйской ГЭС-3, прочие работы, выполняемые подрядным способом | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 1.193 | сметный расчет | Закупка у единственного поставщика | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01
1.5.4 | Пусковой комплекс гидроагрегата № 4 (ПК ГА № 4) | N_2023-ПК | 2027-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ПИР, СМР, оборудование, прочие | разработка рабочей документации, закупка оборудования, выполнение строительно-монтажных, шефмонтажных, пусконаладочных работ подрядным способом, авторский надзор | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 299.579 | сметный расчет | Специальный тендер, специальный запрос цен, закупка у единственного поставщика | 2026-01-01 | 2026-09-01 | 2026-01-01
1.7. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2023-12-01 | [6 empty] | ПИР, СМР, ПНР, прочие | Поставка оборудования | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 876.1984 | технико-комерческое предложение | По плану закупок | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.1 | Автобус 25 посадочных мест (2) | Q_001 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Транспорт | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 9.8333 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.1 | Среднеразмерный внедорожный автомобиль (1) | Q_002 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Транспорт | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 11.6667 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.1 | Катер - буксир | O_004 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Водный транспорт | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 50.833 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.1 | Автомашина дорожная, комбинированная (поливо-моечная) | P_034 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Технологический спецтранспорт | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 12.455 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.1 | Автомобиль 4х4 бортовой (тип фермер) | P_036 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Транспорт | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 2.04 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.2 | Дизель-генераторная установка 1500 кВт | O_034 | 2026-05-01 | [6 empty] | СМР, ПНР | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 2.4098 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.2 | Испытательная высоковольтная установка | P_007 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 25.6667 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.2 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ПИР, СМР, ПНР, поставка оборудования) | P_013 | 2026-11-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Очистные сооружения | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 17.3723 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01
1.7.1.3 | Комплекс инженерно-технических систем охраны (КИТСО) | O_033 | 2026-06-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Оборудование связи | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 485.0848 | Сметный расчет | Специальный тендер | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-11-01
1.7.1.4 | Автомобилный программатор ЭБУ | P_035 | 2026-04-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.1415 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Автомобильный мультимарочный сканер | P_038 | 2026-04-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.10063 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Манекен для сердечно-легочной реанимации (робот-тренажер) | P_054 | 2026-04-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.502 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Снегоотбрасыватель / Снегоуборщик | Q_008 | 2026-04-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.2534 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Эндоскоп промышленный | Q_010 | 2026-02-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.38682 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Установка алмазного сверления | Q_009 | 2026-02-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.5255 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Поршневой насос высокого давления | Q_005 | 2026-05-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 0.166 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.4 | Грузозахватное приспособление - грейфер многочелюстной | Q_003 | 2026-05-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 11.5 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Система транкинговой связи | O_007 | 2026-12-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Оборудование связи | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 27.912 | Сметный расчет | Специальный тендер | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
1.7.1.5 | Рентгеновский аппарат «АРСЕНАЛ 200НС» в базовой комплектации (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_008 | 2026-05-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 2.331 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | ПТК "ЦИФРАКОН 2532" (для лаборатории неразрушающего контроля) (1 ед.) | O_047 | 2026-05-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 5.57 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Интеграция РИП в схему СН станции | P_028 | 2026-09-01 | [6 empty] | СМР, ПНР | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 1 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Защитное ограждение гидроагрегатов | P_025 | 2026-12-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Оборудование вспомогательное | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 2.9676 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Замена оборудования терминалов релейной защиты | P_045 | 2026-12-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 115.8322 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Автозаправочная станция (АЗС) контейнерного типа (2 емкости по 10 т. с топливораздатчиком) | P_030 | 2026-09-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 12.01 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01
1.7.1.5 | Система физической (пассивной) защиты от БПЛА и дронов главных силовых трансформаторов | P_063 | 2026-12-01 | [6 empty] | Поставка, СМР, ПНР | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 43.5176 | Сметный расчет | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-10-01
1.7.1.5 | Сервер АИИС КУЭ | Q_007 | 2026-03-01 | [6 empty] | Поставка | Оборудование энергетическое | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 3.5425 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
1.7.1.5 | Система Электронных журналов | Q_011 | 2026-06-01 | [6 empty] | нд | нд | АО "Вилюйская ГЭС-3" | 30.578 | технико-комерческое предложение | Специальный запрос цен | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 2026-04-01
Formulas:
нд = [нд, row below]